|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

***CRONOPROGRAMMA***


PROGETTO SCUOLA VIVA: “**COMUNICO…ERGO SUM: PERCORSO DI PEDAGOGIA SOCIALE” -*COD. UFFICIO 761/4 -4 ANNUALITÀ***

ATTO DI CONCESSIONE prot. scuola **9394-0405** -firmato digitalmente **18/12/2019** -AVVIO ATTIVITA’ PROGETTO: **dal** **27 DICEMBRE 2019 al 30 OTTOBRE 2020**

**SEMINARIO INTRODUTTIVO**: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (tutti i Partner) – **7 FEBBRAIO 2020**

**SEMINARIO CONCLUSIVO**: RISULTATI DEL PROGETTO (tutti i Partner) – **30 OTTOBRE 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *MODULO* | *TITOLO* | *PARTNER/ENTI* | *Attività ORE* | *PERIODO/ORARIO (****2020****)*  *GIORNI: martedi, mercoledi e venerdì*  **dalle ore 15,00 alle ore 18,00** *(max 4 gg a settimana)* | | *Esperti/Tutor* |
| **1** | IL PROGETTO DI VITA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELL’AUTOSTIMA | **UNITA’ OPER. SA.M/DSM – ASL SALERNO – Sapri (Sa)** | ***30*** | *Febbraio* | 04/02 – 05/02 – 07/02 – 11/02 – 12/02 14/02 – 18/02 – 19/02 – 21/02 – 25/02 | Alfano G. Pasqualina (E) 15h Cella Giuseppa Rosalia (E) 15h  D’Amico Antonia (T) 30h |
| **4** | LABORATORIO DI SOUND DESIGN | **ILLIMITARTE** | ***30*** | *Febbraio*  *Marzo* | 26/02 – 28/02 – 03/03 – 04/03 – 06/03 10/03 – 11/03 – 13/03 – 17/03 – 18/03 | Cardone Raffaele (E) 30h  Marotta Antonio (T) 30h |
| **2** | PREVENZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO E DELLE SUE CONSEGUENZE PATOGENE | **UNITA’ OPER. SA.M/DSM – ASL SALERNO – Sapri (Sa)** | ***30*** | *Marzo*  *Aprile* | 20/03 – 24/03 – 25/03 – 27/03 – 31/03 01/04 – 03/04 – 07/04 – 08/04 – 15/04 | Esperto DSM (E) 30h  Berardi Vincenzo (T) 30h |
| **3** | LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO: PRINCIPI, ORGANIZZAZIONI, OPPORTUNITÀ | **UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA -Roma (Rm)** | ***30*** | *Aprile*  *Maggio* | 17/04 – 21/04 – 22/04 – 24/04 – 28/04 29/04 – 05/05 – 06/05 – 08/05 – 12/05 | Esperto (E) 30h  Abbamonte Anna Raffaella (T) 30h |
| **5** | CHI È IL MIO NEMICO? | **ILLIMITARTE** | ***30*** | *Maggio* | 13/05 – 15/05 – 19/05 – 20/05 – 22/05 26/05 – 27/05 – 28/05 – 29/05 – 30/05 | Pergola Rocco Filipponeri (E) 30h  Calderaro Maria Carla (T) 30h |
| **7** | LABORATORIO TECNICO/PROFESSIONALE: VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY: IL GELATO ARTIGIANALE | **IIS CARLO PISACANE** | ***30*** | *Giugno* | 03/06 – 04/06 – 05/06 – 06/06 – 08/06 09/06 – 10/06 – 11/06 – 12/06 – 13/06 | Picerno Franco (E) 30h  De Paola Claudio (T) 30h |
| **6** | LABORATORIO TECNICO/PROFESSIONALE: LA CUCINA DA BAR E I PRODOTTI TIPICI | **IIS CARLO PISACANE** | ***30*** | *Settembre*  *Ottobre* | 15/09 – 16/09 – 18/09 – 22/09 – 23/09 25/09 – 29/09 – 30/09 – 02/10 – 06/10 | Pisano Massimo (E) 30h  Picerno Franco (T) 30h |
| **8** | PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI – ANALISI DEL  COMPORTAMENTO (ABA) | **FO.SA.P.A s.r.l.** | ***30*** | *Settembre*  *Ottobre* | 09/09 – 11/09 – 07/10 – 09/10 – 14/10 16/10 – 21/10 – 23/10 – 28/10 – 30/10 | Esperto FO.S.A.P.A. (E) 30h  Pisani Antonia (T) 30h |



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. Mimì Minella*